## Plan calidad
PLAN DE CALIDAD
Release | Área | Célula | Responsable | Descripción de la necesidad | Alcance | Fuera de alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas sugeridas
1.0 | Tecnología | Equipo de QA | Grupo 2 | Verificar que los siguientes servicios de la API de JSON place holder con las peticiones GET, POST y PUT | Se realizarán pruebas funcionales automatizadas de los siguientes servicios de la API de JSON place holder: 1. Verificar que los posts suministrados por la API 2. Verificar que la creación de los posts funciona correctamente 3. Verificar que la actualización de los posts funciona correctamente | Las siguientes pruebas no están dentro del alcance de este plan de calidad: • Pruebas no funcionales. • Puebas de usabilidad. • La disponibilidad de los datos y la precisión de los mismos. Adicionalmente, todas las funcionalidades no comprometidas en el alcance, se entiende que están por fuera del alcance de este plan de pruebas. | Las pruebas automatizadas se realizarán utilizando Screen Play para verificar el correcto funcionamiento de los servicios seleccionados de la API de JSON place holder. | El cronograma de pruebas se llevará a cabo durante un período de 2 días, comenzando el 23 de marzo de 2023 y finalizando el 24 de marzo del 2023. Durante este tiempo, se llevarán a cabo pruebas automatizadas para verificar el funcionamiento de los servicios seleccionados de la API de JSON Place holder. | Se requiere acceso a la API de JSON Place holder. | Adicional a las pruebas que se ejecutarán, se recomienda utilizar otros tipos de pruebas: • Pruebas de carga. • Pruebas de seguridad. • Pruebas de rendimiento. • Pruebas de usabilidad. Todas estas pruebas se pueden considerar en futuras versiones del plan de calidad para garantizar la calidad y la estabilidad de los servicios de la API.