## Plan de Calidad
Plan de Calidad
Area | Célula | Responsable | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Fuera de Alcance | Estrategia | Cronograma | Prerrequisitos | Otros tipos de pruebas
Soluciones | Servicos Rick and Morty | Yolima Alejandra Guadir Paguay | Release 1 | La API de Rick and Morty es un recurso que proporciona métodos para acceder a recursos específicos por URL para la búsqueda de personajes, episodios y filtrar por id, Todas las representaciones están codificadas como objetos JSON. | Validar que se visualicen los personajes de registrados en la API, comprobar que se filtren por su identificador único. Validar que los personajes corresponda con el respectivo identificador asignado. | No se probará los episodios en los que interactúa el personaje No se probará las funcionalidades de filtra a los personajes por genero No se probará las funcionalidades de filtra a los personajes por especie No se probará las funcionalidades de filtra a los personajes por locación Además, el plan de calidad no incluirá pruebas de integración con otros sistemas o aplicaciones | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias para identificar los servicios y peticiones disponibles Seguidamente se realizarán peticiones tipo GET de manera automatizada que permitan consumir los servicios del API de Rick and Morty Todas las pruebas serán ejecutadas de forma automatizada. Dado que no se tiene acceso al funcionamiento interno, Las pruebas será realizadas mediante la estrategia de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán durante los dias 23 y 24 de marzo. | Los servicios de la API Rick and morty se deben encontrar en pleno funcionamiento. | Pruebas de integración. Pruebas de rendimiento. Pruebas de seguridad.
Soluciones | Servicos Placeholder | Yolima Alejandra Guadir Paguay | Release 1 | La API de Placeholder es un recurso que proporciona métodos para filtrar, modificar y eliminar recursos específicos mediante una URL para la creación de usuarios y actualización de información de albúm y títulos de fotos, Todas las representaciones están codificadas como objetos JSON . | Validar la creación de posts dentro del a API Validar la actualización del titulo y albumId de la Fotos dentro de la API. | No se probará funcionalidades asociadas con ontener, eliminar posts y albums. | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias para identificar los servicios y peticiones disponibles Seguidamente se realizarán peticiones tipo POST y PATCH de manera automatizada que permitan consumir los servicios de la de placeholder Todas las pruebas serán ejecutadas de forma automatizada. Dado que no se tiene acceso al funcionamiento interno, Las pruebas será realizadas mediante la estrategia de caja negra. | Las actividades descritas en el alcance se realizarán durante los dias 23 y 24 de marzo. | Los servicios de placeholder se deben encontrar en pleno funcionamiento. | Pruebas de integración. Pruebas de rendimiento. Pruebas de seguridad.

## Matriz de Riesgos
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Acción | Plan de Acción
R-001 | Posible caída del servidor | Proyecto | 1 | 2 | 5 |  | Mitigar | Implementación de un servidor de respaldo que esté disponible para reducir el tiempo de inactividad en caso de que ocurra una falla del servidor principal
R-002 | Posible bloqueo de la dirección IP desde la cual se realizan las pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 5 |  | contener | Usar una VPN para generar una nueva IP en la que se puedan realizar las pruebas
R-003 | Retrasos en la adquisición o configuración de herramientas y recursos necesarios para el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 |  | Mitigar | Establecer un plan de adquisición y configuración de herramientas y recursos con plazos claros y realistas, y tener un equipo de soporte técnico disponible para manejar los problemas de configuración.
R-004 | Cambios en los requisitos del cliente que pueden afectar el alcance del proyecto. | Proyecto | 1 | 2 | 4 |  | Mitigar | Mantener una comunicación constante con el cliente para asegurarse de que se estén cumpliendo sus requisitos y para estar al tanto de cualquier cambio en los mismos.
R-005 | Inestabilidad en el servicio de un tercero | Proyecto | 1 | 2 | 5 |  | Mitigar | Realizar una evaluación exhaustiva de los servicios de terceros antes de su adquisición, y establecer acuerdos claros con los proveedores que establezcan plazos de respuesta en caso de interrupciones del servicio.
R-006 | Falta de un entorno de pruebas adecuadas para el contexto del proyecto | Proyecto | 1 | 2 | 3 |  | Mitigar | Establecer un entorno de pruebas adecuado para el contexto del proyecto, y realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación en producción.
R-007 | Cierre de las aerolineas | Proyecto | 1 | 1 | 5 |  | Asumir | Si no hay negocio, no hay razón de que exista una página para un negocio inexistente
R-008 | Perdida o vencimiento de credenciales de acceso a los servicios. | Proyecto | 1 | 2 | 4 |  | Mitigar | Tener un registro de las credenciales de acceso y un plan de renovamiento de las mismas
R-009 | Problemas en la navegación y la usabilidad de la página web | Producto | 1 | 4 | 4 |  | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para identificar posibles problemas de navegación y usabilidad.
R-010 | Inestabilidad en el manejo de excepciones que pueden provocar interrupciones en la ejecución del programa | Producto | 1 | 4 | 4 |  | Mitigar | Realizar pruebas de aceptación para asegurarse de que se manejan adecuadamente todas las excepciones.
R-011 | Ventanas emergentes que imposibiliten la interacción con la UI de la pagina despegar.com | Producto | 1 | 4 | 4 |  | Mitigar | Usar configuraciones de bloqueo de ventanas emergentes y acciones de cierre de ventanas emergentes durante la automatización
R-012 | Incompatibilidad de la automatización con los navegadores seleccionados | Producto | 1 | 3 | 4 |  | Mitigar | Usar un adminitrador de Drivers de distintos navegadores
R-013 | Incompatibilidad de la automatización con distintos dispositivos | Producto | 1 | 3 | 5 |  | Contener | Realizar pruebas en diferentes dispositivos para garantizar la compatibilidad de la automatización
R-014 | Inestabilidad en el procesamiento de pagos que puedan resultar en la pérdida de transacciones | Producto | 1 | 5 | 5 |  | Asumir | Contemplar la espera de estabilización de las opciones pago
R-015 | Inestabilidad en el proceso de facturación que puedan resultar en la generación de facturas incorrectas | Producto | 1 | 3 | 4 |  | Asumir | Implementar medidas para verificar la presición de la información de facturación antes de emitir las facturas
R-016 | Agotamiento de tiquetes en vuelos especificos | Producto | 1 | 3 | 4 |  | Asumir | Monitorear la disponibilidad de los tiquetes del vuelo específico
R-017 | Incumplimiento de normas de protección de datos personales | Producto | 1 | 3 | 4 |  | Contener | Establecer una politica de protección de datos personales para la base de datos personales de prueba
R-018 | Incapacidad para procesar los datos ingresados correctamente | Producto | 1 | 4 | 3 |  | Contener | Comprobar los mensajes de alerta de información incorrecta al enviar los valores de prueba
R-019 | Inestabilidad en la confirmación de la reserva | Producto | 1 | 2 | 4 |  | Asumir | Comprobar que se muestren los mensajes de confirmación de reserva