## Plan de Calidad
Plan de Calidad
Area | Célula | Responsable | Plan de Calidad | Descripción de la Necesidad | Alcance | Estrategia
JSON PLACEHOLDER API | Servicio obtener Posts | Jose Nuñez | Release 1 | Este servicio permite obtener distintas publicaciones realizadas en la pagina web de JSONPlaceholder de tal forma que es posible leerlas. | Validar que se realize la peticion de manera exitosa y se obtenga el post pedido por medio de la id. Validar la generacion de mensajes de error cuando se envien ids de posts que no existan. Validar que la informacion obtenida por medio de la peticion sea la informacion deseada. | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias para identificar el estado de las peticiones disponibles Seguidamente se realizarán peticiones de manera automatizada que permitan consumir el servicio GET posts de la API de JSON Place Holder Debido a que no se tiene acceso al funcionamiento interno de los servicios del API de JSON Place holder, todas las estrategias de prueba serán de caja negra, Seleccionando valores interesantes para dar mejor cobertura en los casos de prueba
JSON PLACEHOLDER API | Servicio actualizar Posts | Jose Nuñez | Release 1 | Este servicio permite actualizar las distintas publicaciones realizadas en la pagina web de JSONPlaceholder, haciendo posible mantener con la informacion mas actual cada publicacion de la pagina web | Validar que se realizen correctamente las peticiones put Validar que se realizen correctamente las actualizaciones sobre el post indicado, y que se obtenga la respuesta esperada. | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias para identificar el estado de las peticiones disponibles Seguidamente se realizarán peticiones de manera automatizada que permitan consumir el servicio PUT posts de la API de JSON Place Holder Debido a que no se tiene acceso al funcionamiento interno de los servicios del API de JSON Place holder, todas las estrategias de prueba serán de caja negra, Seleccionando valores interesantes para dar mejor cobertura en los casos de prueba
JSON PLACEHOLDER API | Servicio obtener comentarios | Jose Nuñez | Release 1 | Este servicio de la pagina web de JSON Place holder tiene la funcionalidad de obtener los comentarios de cada publicacion de forma especifica, permitiendo obtener opiniones y abrir un espacio de debate en torno a la publicacion | Validar que se realize la peticion de manera exitosa y se obtengan los comentarios del post pedido por medio de la id. Validar la generacion de mensajes de error cuando se envien ids de posts que no existan. Validar que la informacion obtenida por medio de la peticion sea la informacion deseada. | Se realizarán inicialmente pruebas exploratorias para identificar el estado de las peticiones disponibles Seguidamente se realizarán peticiones de manera automatizada que permitan consumir el servicio GET comments de la API de JSON Place Holder Debido a que no se tiene acceso al funcionamiento interno de los servicios del API de JSON Place holder, todas las estrategias de prueba serán de caja negra, Seleccionando valores interesante para dar mejor cobertura en los casos de prueba

## Matriz de Riesgos
Consecutivo | Descripción Riesgo | Tipo de Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Acción | Plan de Acción
R-001 | Posible caída del servidor | Proyecto | 1 | 2 | 5 |  | Mitigar | Implementación de un servidor de respaldo que esté disponible para reducir el tiempo de inactividad en caso de que ocurra una falla del servidor principal
R-002 | Posible bloqueo de la dirección IP desde la cual se realizan las pruebas | Proyecto | 1 | 3 | 5 |  | contener | Usar una VPN para generar una nueva IP en la que se puedan realizar las pruebas
R-003 | Retrasos en la adquisición o configuración de herramientas y recursos necesarios para el proyecto | Proyecto | 1 | 3 | 4 |  | Mitigar | Establecer un plan de adquisición y configuración de herramientas y recursos con plazos claros y realistas, y tener un equipo de soporte técnico disponible para manejar los problemas de configuración.
R-004 | Cambios en los requisitos del cliente que pueden afectar el alcance del proyecto. | Proyecto | 1 | 2 | 4 |  | Mitigar | Mantener una comunicación constante con el cliente para asegurarse de que se estén cumpliendo sus requisitos y para estar al tanto de cualquier cambio en los mismos.
R-005 | Inestabilidad en el servicio de un tercero | Proyecto | 1 | 2 | 5 |  | Mitigar | Realizar una evaluación exhaustiva de los servicios de terceros antes de su adquisición, y establecer acuerdos claros con los proveedores que establezcan plazos de respuesta en caso de interrupciones del servicio.
R-006 | Falta de un entorno de pruebas adecuadas para el contexto del proyecto | Proyecto | 1 | 2 | 3 |  | Mitigar | Establecer un entorno de pruebas adecuado para el contexto del proyecto, y realizar pruebas exhaustivas antes de la implementación en producción.
R-007 | Cierre de las aerolineas | Proyecto | 1 | 1 | 5 |  | Asumir | Si no hay negocio, no hay razón de que exista una página para un negocio inexistente
R-008 | Perdida o vencimiento de credenciales de acceso a los servicios. | Proyecto | 1 | 2 | 4 |  | Mitigar | Tener un registro de las credenciales de acceso y un plan de renovamiento de las mismas
R-009 | Problemas en la navegación y la usabilidad de la página web | Producto | 1 | 4 | 4 |  | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para identificar posibles problemas de navegación y usabilidad.
R-010 | Inestabilidad en el manejo de excepciones que pueden provocar interrupciones en la ejecución del programa | Producto | 1 | 4 | 4 |  | Mitigar | Realizar pruebas de aceptación para asegurarse de que se manejan adecuadamente todas las excepciones.
R-011 | Ventanas emergentes que imposibiliten la interacción con la UI de la pagina despegar.com | Producto | 1 | 4 | 4 |  | Mitigar | Usar configuraciones de bloqueo de ventanas emergentes y acciones de cierre de ventanas emergentes durante la automatización
R-012 | Incompatibilidad de la automatización con los navegadores seleccionados | Producto | 1 | 3 | 4 |  | Mitigar | Usar un adminitrador de Drivers de distintos navegadores
R-013 | Incompatibilidad de la automatización con distintos dispositivos | Producto | 1 | 3 | 5 |  | Contener | Realizar pruebas en diferentes dispositivos para garantizar la compatibilidad de la automatización
R-014 | Inestabilidad en el procesamiento de pagos que puedan resultar en la pérdida de transacciones | Producto | 1 | 5 | 5 |  | Asumir | Contemplar la espera de estabilización de las opciones pago
R-015 | Inestabilidad en el proceso de facturación que puedan resultar en la generación de facturas incorrectas | Producto | 1 | 3 | 4 |  | Asumir | Implementar medidas para verificar la presición de la información de facturación antes de emitir las facturas
R-016 | Agotamiento de tiquetes en vuelos especificos | Producto | 1 | 3 | 4 |  | Asumir | Monitorear la disponibilidad de los tiquetes del vuelo específico
R-017 | Incumplimiento de normas de protección de datos personales | Producto | 1 | 3 | 4 |  | Contener | Establecer una politica de protección de datos personales para la base de datos personales de prueba
R-018 | Incapacidad para procesar los datos ingresados correctamente | Producto | 1 | 4 | 3 |  | Contener | Comprobar los mensajes de alerta de información incorrecta al enviar los valores de prueba
R-019 | Inestabilidad en la confirmación de la reserva | Producto | 1 | 2 | 4 |  | Asumir | Comprobar que se muestren los mensajes de confirmación de reserva